## plan de trabajo 2021
PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
OBJETIVO
Actualizar, documentar e implementar las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicable a la E.S.E Hospital Donaldo Saúl Morón Manjarrez , de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estandares mínimos del SG-SST
META | [12 empty] | INDICADOR
Cumplir con el 86% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2021 | [12 empty] | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
Ciclo | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA VIGENCIA 2021 | [11 empty] | Responsable (s) | RECURSOS |  |  | OBSERVACIONES
|  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |  | FISICOS | FINANCIEROS | HUMANOS
I PLANEAR | Actualización de reglamento y politicas firmadas y publicadas |  | X | [10 empty] | REPRESENTANTE LEGAL- RESPONSABLE SST |  |  | X
| Actualización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. |  |  |  |  | X | [7 empty] | ASESOR ARL - SST. COPASST | X |  | X
| Documentación de la designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | X | [11 empty] | REPRESENTANTE LEGAL |  | X | X
| Programa de capacitaciones en SST (Inducción y Reinducción Promoción y Prevención) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ASESOR ARL- SST- COPASST | X |  | X
| Actualización de la matriz de requisitos legales | [5 empty] | X | [6 empty] | CALIDAD Y SST | X |  | X
| Seguimiento a reuniones mensuales del COPASST | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ASESOR ARL- SST- COPASST |  |  | X
| Realizar la capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | ASESOR ARL- SST- COPASST | X |  | X
| Seguimiento areuniones trimestrales del CCL (Comité de convivencia laboral) | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | SST- CCL |  |  | X
| Realizar la Capacitacion al Comité de Convivencia Laboral. |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | ASESOR ARL - SST - CCL | X |  | X
| seguimiento a reuniones del comité hospitalario de gestion del riesgo en emergencias y desastres | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | RESPONSABLE SST |  |  | X
| procedimiento de requisitos de SST para la evaluacion y selección de proveedores y contratistas |  |  |  | X | [8 empty] | TALENTO HUMANO- CALIDAD- SST.JURIDICA | X |  | X
| Incluir como requisito para el proceso de identificacion, evaluación para adquisicion de produdctos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |  |  | X | [8 empty] | TALENTO HUMANO- CALIDAD- SST-JURIDICA | X |  | X
| Realizar la rendicion de cuentas anual del comité de convivencia , copasst y comité de emergencias y brigadas y del responsable del sistema de gestion | [10 empty] | X |  | COPASST-BRIGADAS-CCL- SST | X |  | X
II HACER | Realizar inspecciones de seguridad de extintores y gabinetes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | SST- BRIGADA |  |  | X
| Realizar inspecciones y verificacion del uso adecuado de elementos de protección personal. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ASESOR ARL - SST | X |  | X
| Conformar y capacitar las Brigadas de Emergencias. |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | ASESOR ARL - SST | X | X | X
| Realizar inspeccion de conductas seguras | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | SST- COPASST | X |  | X
III VERIFICAR | Registrar indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ASESOR ARL - SST | X |  | X
| La Empresa realiza auditoría por lo menos una vez al año | [8 empty] | X |  |  |  | CALIDAD- SST |  |  | X
| Revisión anual por la Alta Dirección, resultados y alcance de la auditoría | [11 empty] | X | REPRESNTANTE LEGAL- SST | X |  | X
IV ACTUAR | Ejecución de Acciones Correctivas, Preventivas y De Mejora | [11 empty] | X | ASESOR ARL -SST- COPAAST | X | X | X
| Definir Plan de mejoramiento basado en el sgsst para su cumplimiento | [11 empty] | X | ASESOR ARL -SST | X |  | X