## Gestionde Direccion y Gerencia
E.S.E HOSPITAL DONALDO SAUL MORON MANJARREZ
FORMATO: PLAN DE ACCION INTEGRADO SEGÚN DECRETO 612 - VIGENCIA 2024
GERENTE: | GEOVANNY LACOUTURE JIMENEZ | [11 empty] | TIEMPO DE EJECUCION: DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
PLAN DE GESTION: | " NUESTRA PRIORIDAD ES TU SALUD"
MISION: | Somos una empresa social del estado con la finalidad de prestar servicios integrales de salud de baja complejidad con calidad, accesibilidad y oportunidad reforzando las acciones de promoción y prevención; reduciendo de esta manera la morbilidad y mortalidad en la comunidad del Municipio de La Jagua del pilar.
VISION: | La visión del Hospital Donaldo Saúl Morón Manjarrez es liderar en la prestación de servicios de Salud de primer nivel dentro de los próximos años. Ofreciendo y garantizando los mejores servicios hospitalarios de la región; como son las urgencias y consultas, de un amanera eficiente y eficaz, mejorando cada día la calidad humana y profesional y así contribuir al desarrollo social de nuestro Municipio a través del crecimiento en el sector salud
OBJETIVO: | ESTABLECER LAS ACCIONES QUE ORIENTEN A LA E.S.E HOSPITAL DONALDO SAUL MORON MANJARREZ HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTO EN EL PLAN DE GESTION " OPORTUNIDAD DE SALUD PARA TODOS NUESTRA PRIORIDAD ES TU SALUD"
LINEA DE ACCION 1 : GERENCIA
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA 2024 |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
TRIMESTRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE |  | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Dirección Y Gerencia. | Gestión de Planes y Proyectos. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 1.1 Dirigir, planear, evaluar y controlar los procesos de gerencia a fin de garanticen el cumplimiento de la misión, de los objetivos y de las responsabilidades de la Empresa Social del Estado | Toda la vigencia 2024 |  |  |  | Administracion eficiente y eficaz de la entidad en los aspectos gerenciales y financieros y asistenciales. | La gerencia gestionará con la administacion locales y departamentales proyectos la ESE. | porcentaje de cumplimiento de los indicadores de eficiencia. | Resultados de las vigencias |  | Programas y proyectos aprobado y ejecutados. | Gerencia . | Recursos propios, recursos regalias y recursos de otras entidades nivel departamenta y nacional.
Dirección Y Gerencia. | Gestión de Planes y Proyectos. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 1.2 Gestionar proyectos y programas en pro del bienestar de la comunidad del corregimiento de El plan y las zonas de influencia. | Toda la vigencia 2024 |  |  |  | Programas y proyectos suscritos y ejecutados | La gerencia gestionara con la administacion locales y departamentales proyectos la ESE. | # de programas presentados, aprobados y gestionados | Programas suscrito en vigencias anteriores. |  | Programas y proyectos aprobado y ejecutados. | Gerencia . | Recursos propios, recursos regalias y recursos de otras entidades nivel departamenta y nacional.
Dirección Y Gerencia. | Gestión de Planes y Proyectos. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 1.3 Elaborar informe de gestión Viigencia 2023. | 30 de Abril 2024 |  |  |  | Presentar avances de los compromisos obtenidos en el plan de gestión ante la Junta Directiva de la ESE y comunidad en general. | Cumplimiento de la resolución 712 de 2012 y 743 de 2013 y 408 de 2018, para la adopción de las condiciones y metodología para la presentación del plan de gestión por parte de los gerentes. | . # de informes presentado a la Junta Directiva de la ESE: | Proceso de presentación y aprobación de los respectivos informes por vigencias de la administraciones |  | Informe gestión aprobado según acuerdo de Junta Directiva de la ESE. Acta y acuerdo de calificación de la gestión por vigencias. | Gerencia . | Financieros, equipo de oficinas y papelería
Dirección Y Gerencia. | Gestión de Planes y Proyectos. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 1.4 Colgar informe de gestión en pagina web de la entidad. | 30 de Abril 2024 | 30 de Junio 2024 |  |  | Publicar en sitio web el informe de gestion | La entidad publicara el informe de gestion del cuatrienio en concordancia de los lineamientos estabecidos por norma. | Link de publicacion | Link de publicacion informe vigencia anterior |  | Informe de Gestion Publicado en sitioweb de la entidad. | Gerente y asesor de Planeacion | Financieros, equipo de oficinas y papelería
Dirección Y Gerencia. | Gestión de Planes y Proyectos. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 1.5 Efectuar evento de rendición de cuentas de la vigencia 2023. | 30 de Marzo 2024 |  |  |  | Presentar avances a la comunidad y grupo de valor de la gestión adelantada por la entidad de la vigencia 2107. | El gerente dara a conocer los avances de la gestion administrativa y finaciera y los logros obtenidos en el periodo de gestion. | #audiencia de rendicion de cuentas elaboradas. | Evento de rendicion de cuentas vigencia anterior. |  | Acta de rendicion de cuentas del cuatrienio | Gerencia . | Financieros, equipo de oficinas y papelería
Dirección Y Gerencia. | Gestión de Planes y Proyectos. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 1.6 Realizar reuniones estrategicas de seguimiento a la gestion |  | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 |  |  | # de programas presentados | Programas suscrito en vigencias anteriores. |  | Programas aprobado y ejecutados. | Gerencia . | Financieros, equipo de oficinas y papelería
Dirección Y Gerencia. | Ciclos de mejoramiento continúo de la calidad para la vigencia 2024, con el propósito de mejorar la calidad de los servicios en salud. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 2.1 Aplicar auto evaluación según la resolución 3900. | 30 de Marzo 2024 |  |  |  | Resultado de la evaluación frente a los estándares de acreditación. | Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior. (modificado por la resolución 408 del 2018) | Promedio de la calificación de autoevaluación en la vigencia evaluada / Promedio de la calificación de autoevaluación de la vigencia anterior. | 1.7 |  | Mantener el promedio de la calificación. | Asesora de Calidad. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 2.2 Comunicar a la gerencia y comité de calidad los resultados de la autoevaluación. | 30 de Marzo 2024 | [5 empty] | # de oficio remitido a gerencia. | NA |  | Oficio de comunicado del resultado a la gerencia y comité de calidad.
LINEA DE ACCION 2 : MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 2024
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA 2024 |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
TRIMESTRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE |  | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
| 3. Implementación y funcionalidad del PAMEC. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional - calidad | 3.1 Diseñar el PAMEC 2020 sus objetivos y alcances. (Qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué). según resultado de la autoevaluación del 2020 | 30 de Marzo 2024 |  |  |  | Diseñar el PAMEC 2024 que permita el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios en salud. | procesos de mejoramiento de la calidad en el servico de salud. | PAMEC vigencia 2020 | Plan de auditoria de la vigencia 2024 |  | Plan de auditoria diseñado y adoptado y socializado de la vigencia 2020 | Asesor de la calidad y gerencia | Financieros, equipo de oficinas y papelería
| 3. Implementación y funcionalidad del PAMEC. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 3.2 Socializar y designar responsabilidades para su ejecución. | 30 de Marzo 2024 |  |  |  | Dar a conocer las acciones que se implementaran en la respectiva vigencia. |  | # de socialización efectuada | Acta d socializacion vigencias anteriores. |  | Acta de socialización efectuadas vigencia anterior | Asesor de la calidad y gerencia. | Financieros, equipo de oficinas y papelería
| 3. Implementación y funcionalidad del PAMEC. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional - calidad | 3.3 Ejecutar PAMEC 2024 | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Optimizar la eficiencia de la implementación del sistema de la gestión de la calidad y lograr la satisfacción total de nuestros usuarios. |  | # de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas/total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoría registrados en el PAMEC. | 95% |  | ≥80% | Asesor de la calidad y gerencia. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
| 3. Implementación y funcionalidad del PAMEC. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional - calidad | 3.4 Hacer reuniones de seguimiento para el cumplimiento de las acciones del PAMEC Auditoría. | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 |  |  | # de reuniones realizadas. | Acta de reuniones de seguimiento. |  | Acta de reuniones de seguimiento vigencia anterior. | Asesor de la calidad. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
| 3. Implementación y funcionalidad del PAMEC. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional - calidad | 3.6 Comunicar a la gerencia resultado del seguimiento | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 |  |  | # de oficio remitido a gerencia. | NA |  | Oficio de comunicado del resultado a la gerencia. | Asesor de la calidad. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
| 3. Implementación y funcionalidad del PAMEC. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional - calidad | 3.7 Efectuar reporte de información para el monitoreo de la calidad en salud (Prestadores de Servicios de. Salud) | 30 de Marzo 2024 |  | 30 de Sep 2024 |  |  |  | # de reportes efectuados | NA |  | Informes elaborados y presentados | Asesor de la calidad. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Dirección Y Gerencia. | Ciclos de mejoramiento continúo de la calidad para la vigencia 2024, con el propósito de mejorar la calidad de los servicios en salud. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 3.8 Aplicar auto evaluación según la resolución 3100. | 30 de Marzo 2024 |  |  |  | Resultado de la evaluación frente a los estándares de acreditación. | Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior. (modificado por la resolución 408 del 2018) | Promedio de la calificación de autoevaluación en la vigencia evaluada / Promedio de la calificación de autoevaluación de la vigencia anterior. | 1.7 |  | Mantener el promedio de la calificación. | Asesora de Calidad. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 3.9 Comunicar a la gerencia y comité de calidad los resultados de la autoevaluación. | 30 de Marzo 2024 | [5 empty] | # de oficio remitido a gerencia. | NA |  | Oficio de comunicado del resultado a la gerencia y comité de calidad.
LINEA DE ACCION 3 : PLANEACION INSTITUCIONAL 2024.
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA 2024 |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
TRIMESTRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE |  | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Dirección Y Gerencia | Implementación y funcionalidad del PAMEC. | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional - calidad | 4.1. Efectuar evaluación de cumplimento de las metas planeadas de la vigencia 2024 | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Medir el nivel de cumplimiento de los Indicadores de Gestion. | Se debe elaborar un informe de gestion | # de metas del plan operativo anual cumplidas/número de metas del Plan Operativo anual programadas. | 0.85 |  | 92% | Asesor de Planeacion | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Dirección Y Gerencia | Ejecución del plan acción Institucional | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 4.2 Diseñar y adoptar el Plan de acción 2024 | 30 de Marzo 2024 |  |  |  | Establecer las acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales. | Gestión de Ejecución del Plan de Desarrollo Institucional | # de plan elaborado. | Plan de Acción Institucional de la vigencia 2022 adoptado |  | Plan aprobado. 2024. | Asesor de planeacion y gerencia | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Dirección Y Gerencia. | Ejecución del plan acción Institucional | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 4.3 Continuar con las etapas de Implementación del modelo integral de gestión y planeación MIPG 2 | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Lograr avanzar en la implementacion del MIPG. | Evidenciar la implementacion y actualizar el plan de implementacion. | # de metas del plan operativo anual cumplidas/número de metas del Plan Operativo anual programadas. | Implementacion de las politicas MIPG |  | Cumplimiento en un 70% | Todos los lideres de procesos. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Dirección Y Gerencia. | Ejecución del plan acción Institucional | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 4.4 Realiazar evaluacion FURAG de la vigencia 2020 | 31 de Marzo 2024 |  |  |  | Disponer del informe IDI de la vigencia 2022. | Se realizara cargue y diligenciamiento del cuestionario FURAG: | Informe presentado FURAG | NA |  | Cumplimiento de oportunidad | Asesor de Planeacion | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Dirección Y Gerencia. | Ejecución del plan acción Institucional | Dimension 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | 4.5 Asesorar a la Gerencia y Junta directiva de la ESE | Toda la vigencia 2024 |  |  |  | Organizar los informes y reuniones a presentar ante la Junta Directica de La ESE | Como asesor de Junta debe llevar cronograma de reuniones y preparar agendamiento | # de reuniones programadas | NA |  | Cumplimiento en la ejecucion del cronograma 2024. | Asesor de Planeacion | Financieros, equipo de oficinas y papelería.

## Gestion Financiera Adtiva.
E.S.E HOSPITAL DONALDO SAUL MORON MANJARREZ
FORMATO: PLAN DE ACCION INTEGRADO SEGÚN DECRETO 612 - VIGENCIA 2024
LINEA DE ACCION - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LINEA DE ACCION 4 : PRESUPUESTO 2024
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2024
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | Conservar el equilibrio de los gastos comprometidos en la institución en relación en relación al número de UVR producidas tomando como referencia el periodo anterior al evaluado | Dimension 3:Gestión con Valores Para Resultados | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico | 4.1 Realizar análisis de los indicadores financieros y presupuestal es de la anterior vigencia. |  | 30 de Marzo 2024 |  |  |  | Disponer de fuentes de información para la toma de decisiones y establecimiento del presupuesto de la entidad. | Aplicar de manera eficiente la correcta estimación del calculo de los indicadores presupuestales. | # de informes realizados | Informe de las vigencias anteriores | Informe vigencia 2024 | Gerencia, contador, revisor fiscal y presupuesto | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 4.1. Aprobar de manera eficiente el presupuesto de la vigencia 2024. |  | 30 de Marzo 2024 |  |  |  | Efectuar una óptima estimación de los ingresos y gastos | Efectuar la estimación del presupuesto de la vigencia 2024 de los ingresos y gastos. | Presupuesto presentado ante la Junta Directiva de la ESE. | Ejecución presupuestal vigencia anterior | Presupuesto estimado y aprobado 2024 según comportamiento histórico y requerimientos por la ESE | Gerencia, contador, revisor fiscal y presupuesto | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 4.2. Realizar calculo trimestral del indicador |  | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 |  |  | Oportunidad en la aplicación del indicador en relación a las UVR producidas. | Conservar el equilibrio de los gastos comprometidos en la institución en relación en relación al número de UVR producidas tomando como referencia el periodo anterior al evaluado. | [(Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en el trimestre objeto de la evaluación/Número de UVR producidas en el trimestre) / (Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en el trimestre de la vigencia anterior - en valores constantes del año objeto de evaluación /Número UVR producidas en el trimestre de la vigencia anterior)] | 1.02 | <0,90 | Presupuesto | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 4.3. Presentan informe a entes de control en SIA, CGN, decreto 2193. |  | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Oportunidad en el reporte de la información de ejecución presupuestal a los entes de control. | mantener la oportunidad en la presentación de los informes. | # de informes realizados/ los informes programados. | 90% | 90% | Presupuesto | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 4.4 Efectuar controles en la ejecución del presupuesto |  | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Mantener Equilibrio presupuestal | NA | # de controles aplicados | 100% | NA | Presupuesto | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
LINEA DE ACCION 5: GESTION DE COMPRAS 2024
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2024
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | Gestion de compras | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico - Compras | Plan de Adquisiciones y Compras | 5.1 Elaborar el plan de adquisiciones y compras 2024 según análisis de las necesidades de la entidad. | 30 de Marzo 2024 |  |  |  | Plan de adquisición y compras elaborado en los términos exigidos por ley y publicado en pagina web. | Disponer de una herramienta para la gestión de compras en la entidad. | Instrumento elaborado | Plan de compras 2022. | Plan de compras 2024 aprobado. | Jefe de compras | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 5.2. Suscribir mecanismo de compras conjunta de medicamentos con otras ESE de la zona. | 31 de Marzo 2024 |  |  |  | Convenio actualizado. | Eficiencia en la adquisición de insumos, materiales y medicamentos en términos de calidad, oportunidad y costos. | # Convenio suscrito entre las Eses. | Convenio 2022. | Acta de reunión o convenio efectuado como mecanismo de compras | Gerencia | financieros, equipo de oficinas y papelería.
[5 empty] | 5.3. Ofertar las necesidades de adquisición de medicamentos . | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Medicamentos e insumos ofertados mediante pagina web u otro medios de comunicación. |  | N. de ofertas efectuadas | 0.33 | Ofertar el 100% | Almacén y compras. | financieros, equipo de oficinas y papelería.
[5 empty] | 5.4 Formalizar el comité de compras | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Comité de compras reactivado. | Disponer de una instancia para la toma de decisiones | # re reuniones realizadas / reuniones programadas. | 0 | 4 | Almacén y compras. | financieros, equipo de oficinas y papelería.
[5 empty] | 5.5 Presentar informes trimestrales, evaluación de proveedores | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Oportunidad en el reporte de la información. | Mantener la oportunidad en la presentación de los informes. | # de informes realizados/ los informes programados. | 90% | 90% | Presupuesto | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
LINEA DE ACCION 6: TALENTO HUMANO - 2024
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2024
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | Modernizar el proceso de Talento humano | Dimension 1:Talento Humano | Talento Humano | Plan estrategico de Talento Humano | 6.1 Elaborar y Adoptar plan estrategico de Talento Humano |  | 30 de Julio 2024 |  |  | Plan Estrategico elaborado en los términos exigidos por ley y publicado en pagina web. | Disponer de una herramienta para la gestión de talento humano en la entidad. | Instrumento elaborado | NA | Plan estrategico Talento Humano 2024 aprobado. | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6.2. Ejecutar plan Estrategico de Talento Humano. |  | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | 100% de ejcucion | NA | # De acciones programadas/ # de acciones ejecutadas. | NA | Plan estrategico Talento Humano ejecutado al 100% | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6.3 Hacer seguimiento a plan Estrategico de Talento Humano. |  |  | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Verificar cumplimiento de las acciones planteadas. | La oficina de control interno efectuara el respectivo seguimiento. | # de seguimientos realizados | NA | 2 reuniones de seguimiento | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
Gestión Financiera y Administrativa. | Modernizar el proceso de Talento humano | Dimension 1:Talento Humano | Talento Humano | Plan de Capacitacion Institucional | 6.4 Elaborar y adoptar plan de capacitacion Institucional |  | 30 de Junio 2024 |  |  | PIC elaborado en los términos exigidos por ley y publicado en pagina web. | Disponer de una herramienta para la gestión de talento humano en la entidad. | Instrumento elaborado | NA | PIC 2024 aprobado. | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6.5 Ejecutar plan de capacitacion Institucional |  | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | 100% de ejcucion | NA | # De acciones programadas/ # de acciones ejecutadas. | NA | PIC ejecutado al 100% | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6.6 Hacer Seguimiento a PIC | , |  | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Verificar cumplimiento de las acciones planteadas. | La oficina de control interno efectuara el respectivo seguimiento. | # de seguimientos realizados | NA | 2 reuniones de seguimiento | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
Gestión Financiera y Administrativa. | Modernizar el proceso de Talento humano | Dimension 1:Talento Humano | Talento Humano | Plan de Vacante | 6.7 Elaborar plan de Vacante de Talento Humano. |  | 30 de Julio 2024 |  |  | Plan de Vacantes elaborado en los términos exigidos por ley y publicado en pagina web. | Disponer de una herramienta para la gestión de talento humano en la entidad. | Instrumento elaborado | NA | Plan de Vacantes 2024 aprobado. | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6.8. Ejecutar plan de vacantes y hacer seguimiento |  | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | 100% de ejcucion | NA | # De acciones programadas/ # de acciones ejecutadas. | NA | Plan de Vacantes ejecutado al 100% | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6.6 Hacer seguimiento a plan de vacantes. |  |  | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Verificar cumplimiento de las acciones planteadas. | La oficina de control interno efectuara el respectivo seguimiento. | # de seguimientos realizados | NA | 2 reuniones de seguimiento | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
Gestión Financiera y Administrativa. | Modernizar el proceso de Talento humano | Dimension 1:Talento Humano | Talento Humano | Plan de Prevision | 6.7.Elaborar plan de prevision de Talento Humano. |  | 30 de Julio 2024 |  |  | Plan de Prevision elaborado en los términos exigidos por ley y publicado en pagina web. | Disponer de una herramienta para la gestión de talento humano en la entidad. | Instrumento elaborado | NA | Plan de Prevision 2024 aprobado. | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6.8. Ejecutar plan de prevision y hacer seguimiento |  | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | 100% de ejcucion | NA | # De acciones programadas/ # de acciones ejecutadas. | NA | Plan de Prevision ejecutado al 100% | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6.9 Hacer seguimiento a plan de estimulo |  | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Verificar cumplimiento de las acciones planteadas. | La oficina de control interno efectuara el respectivo seguimiento. | # de seguimientos realizados | NA | 2 reuniones de seguimiento | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
Gestión Financiera y Administrativa. | Modernizar el proceso de Talento humano | Dimension 1:Talento Humano | Talento Humano | Plan de Estimulo | 6. 10.Elaborar plan de de estimulo |  | 30 de Julio 2024 |  |  | Plan de Estimulo elaborado en los términos exigidos por ley y publicado en pagina web. | Disponer de una herramienta para la gestión de talento humano en la entidad. | Instrumento elaborado | NA | Plan de Estimulo 2024 aprobado. | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6-11 Ejecutar plan de prevision y hacer seguimiento |  | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | 100% de ejcucion | NA | # De acciones programadas/ # de acciones ejecutadas. | NA | Plan de Vacantes ejecutado al 100% | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6. 12 Hacer seguimiento a plan de de prevision |  |  | 30 de Sep 2024 | 31 de Dic. 2024 | Verificar cumplimiento de las acciones planteadas. | La oficina de control interno efectuara el respectivo seguimiento. | # de seguimientos realizados | NA | 2 reuniones de seguimiento | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
Gestión Financiera y Administrativa. | Modernizar el proceso de Talento humano | Dimension 1:Talento Humano | Talento Humano | Plan de Seguridad y Salud en el trabajo | 6.13 .Elaborar plan de SST |  | 30 de Julio 2024 |  |  | Plan de SST elaborado en los términos exigidos por ley y publicado en pagina web. | Disponer de una herramienta para la gestión de talento humano en la entidad. | Instrumento elaborado | NA | Plan deSST 2024 aprobado. | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6.14 Ejecutar plan de SST |  | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | 100% de ejcucion | NA | # De acciones programadas/ # de acciones ejecutadas. | NA | Plan de Vacantes ejecutado al 100% | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
[5 empty] | 6.15 Hacer seguimiento a plan SST |  |  | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Verificar cumplimiento de las acciones planteadas. | La oficina de control interno efectuara el respectivo seguimiento. | # de seguimientos realizados | NA | 2 reuniones de seguimiento | Talento Humano | financieros, equipo de oficinas y papelería
LINEA DE ACCION 7 : CONTROL INTERNO - 2024
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2024
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | 10.Fortalecer la gestión de control interno institucional. | Dimension 7: control Interno | Control Interno | 7.1. Elaboración y aprobación del plan de auditoriavigencia 2024. |  | 30 de Marzo 2024 |  |  |  | Plan elaborado según normatividad existente. | Documento de las acciones a desarrollar en la vigencia 2024. | # de plan formulado. | Ejecución vigencia anterior. | Plan presentado y aprobado. | Control interno | financieros, equipo de oficinas y papelería
|  |  |  | 7.2 Realizar evaluacion del estado del sistema de control interno según metodologías establecidas por el DAFP: |  | 30 de Marzo 2024 |  |  |  | Informe de evaluacion socializado a la gerencia | Es establecer punto de partida de la gestión. | % o nivel de madures del sistema de control interno. | Diagnostico 2024 | Informe socializado a gerencia | Control interno | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Gestión Financiera y Administrativa. | Fortalecer la gestión de control interno institucional. | Dimension 7: control Interno | Control Interno | 7.3 Rendir informe pormenorizado de control interno |  | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Seguimientos eficientes que permitan mejorar el estado del sistema de control interno. | Informe de seguimiento por parte de la oficina de cintrol interno. | # de informe elaborado. | Informe de pormenorizado elaborados de la vigencia anterior. | Informe de pormenorizado elaborados vigencia 2024 | Control interno | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 7.4 Efectuar evaluacion FURAG |  | 31 de Marzo 2024 |  |  |  | Medirnos frente a ls metas establecidas en cada dimension del MIPG. | Informe de Gestion y desempeño institucional. | # de informe elaborado. | Evaluacion furag 2021 | Evaluacion Furag vigencia 2021 | Control interno | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Gestión Financiera y Administrativa. | Fortalecer la gestión de control interno institucional. | Dimension 7: control Interno | Control Interno | 7.5 Realizar Informe de seguimiento a PQRS |  |  |  |  | 30 de Dic. 2024 | Medir la gestion de respuesta de la entidad frente a la PQRS elaboradas por los usuarios y grupo de valor. | Informes de PQRS elaborados y socializados | # de informe elaborado. | Informe semestrales de las PQRS de la vigencia 2024 | Informe PQRS de la vigencia 2024 | Control interno | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 7.6 Seguimeinto POA institucional |  | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Medir la gestion de cumplimiento de la entidad frente a la acciones propuestas. | Informes de seguimiento efectuado | # de informe elaborado. | Informe de seguimiento POA de la vigencia 2024. | Informe de seguimiento POA vigencia 2024 | Control interno | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Gestión Financiera y Administrativa. | Fortalecer la gestión de control interno institucional. | Dimension 7: control Interno | Control Interno | 7.7 Seguimiento al PACC |  | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Medir la gestion de el cumplimiento de la entidad frente a la acciones propuestas en el PACC: | Informes de seguimiento efectuado | # de informe elaborado. | Informe de seguimiento PACC de la vigencia 2024. | Informe de seguimiento PACC vigencia 2024. | Control interno | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 7.8 Informe de Derecho de autor |  | 30 de Marzo 2024 |  |  |  | Efectuar seguimiento de manejo de las licencias de sotfware y com´puto en la entidad. | Informes de seguimiento efectuado | # de informe elaborado. | Informe de derecho de autor vigencia 2018 | Informe de derecho de autor vigencia 2024 | Control interno | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 7.9 Evaluacion del control interno contable |  | 30 de Marzo 2024 |  |  |  | Seguimientos eficientes que permitan mejorar el estado del sistema de control interno contable. | Informe de seguimiento por parte de la oficina de cintrol interno contable. | # de informe elaborado. | Informe de elaborados de la vigencia anterior. | Informe de elaborados vigencia 2024 | Control interno | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
LINEA DE ACCION 8: SISTEMA DE INFORMACION - 2024
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2024
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | Mejorar el sistema de información institucional. | Dimension 3: Gestion con Valores Para Resultados | Gobierno Digital | Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI) | 8.1 .Elaborar (PETI) |  | 30 de Junio 2024 |  |  | Plan de (PETI) elaborado en los términos exigidos por ley y publicado en pagina web. | Disponer de una herramienta para la gestión de talento humano en la entidad. | Instrumento elaborado | NA | Plan de (PETI) 2024 aprobado. | Sistemas | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
[5 empty] | 8.2 Ejecutar (PETI) |  | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | 100% de ejcucion | NA | # De acciones programadas/ # de acciones ejecutadas. | NA | Plan de (PETI) ejecutado al 100% | Contratista. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
[5 empty] | 8.3 Hacer seguimiento al (PETI) |  |  |  | 30de Dic. 2024 | Verificar cumplimiento de las acciones planteadas. | La oficina de control interno efectuara el respectivo seguimiento. | # de seguimientos realizados | NA | 2 reuniones de seguimiento | Sistemas. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Gestión Financiera y Administrativa. | Mejorar el sistema de información institucional. | Dimension 3: Gestion con Valores Para Resultados | Gobierno Digital | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 8.4 Elaborar plan seguridad y privacidad |  | 30 de Julio 2024 |  |  | Plan de plan seguridad y privacidad elaborado en los términos exigidos por ley y publicado en pagina web. | Disponer de una herramienta para la gestión de talento humano en la entidad. | Instrumento elaborado | NA | Plan de plan seguridad y privacidad aprobado. | Sistemas. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
[5 empty] | 8.5 Ejecutar plan seguridad y privacidad |  | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | 100% de ejcucion | NA | # De acciones programadas/ # de acciones ejecutadas. | NA | Plan de plan seguridad y privacidad ejecutado al 100% | Sistemas. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
[5 empty] | 8.6 Hacer seguimiento a plan seguridad y privacidad |  | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Verificar cumplimiento de las acciones planteadas. | La oficina de control interno efectuara el respectivo seguimiento. | # de seguimientos realizados | NA | 2 reuniones de seguimiento | Sistemas. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Gestión Financiera y Administrativa. | Mejorar el sistema de información institucional. | Dimension 3: Gestion con Valores Para Resultados | Gobierno Digital |  | 8.7 Dar asistencia tecnica a red de computo y cargue de informacion a entes de control y pagina web. | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Cumplimiento de las acciones planteadas. | Dar asistencia tecnica a ala redes de sistemas de la entidad y apoyar a las otras dependencias para cargue de informacion a entes de control y pagina web. | # deAcciones realizadas | NA | NA | Sistemas. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
LINEA DE ACION 9: GESTION AMBIENTAL - 2024
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2024
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | Fortalecer el proceso de manejo de residuos sólidos hospitalario en la E.S.E | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestion Ambiental | 9.1. Actualización del plan de gestión de residuos sólidos hospitalario |  | 30 de Marzo 2024 |  |  |  | Lograr un adecuado funcionamiento de la gestión de residuos sólidos hospitalarios en la entidad. | Residuos sólidos hospitalarios en la entidad. |  |  | Plan de residuos hospitalarios actualizado | Gestor ambiental | financieros, equipo de oficinas y papelería
|  |  |  | 9.2. Ejecutar el plan de manera eficiente. |  | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 |  |  | No. de acciones implementadas en la entidad/ las programadas | 40% | 80%
|  |  |  | 9.3. Oportunidad en el cumplimiento del envió de los informes a secretaria departamental y entes de control |  |  | 30 de Junio 2024 |  | 30 de Dic. 2024 |  |  | No de informes enviados/ los programados | Informe presentados en la vigencia anterior. | Oportunidad del 100%
LINEA DE ACCION 10: FACTURACION - 2024
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2024
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | Fortalecimiento del proceso de facturación institucional | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestion de Facturacion | 10.1 Consolidar la información del 2024- trimestre/ semestre/año |  | 30 de Marzo 2024 |  |  |  | Disponer de fuentes de información para la toma de decisiones y establecimiento del presupuesto de la entidad. | Aplicar de manera eficiente la correcta estimación del calculo de los indicadores de facturación | # de informes realizados | Consolidados de las vigencias anteriores | Informe vigencia 2024 | Jefe de facturación | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 10.2 Brindar apoyo para la elaboración de los informes SIVIGILA, RIPS, 4505 e informes de estadística y calidad. |  | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Prestar soporte para la generación de informes a otras dependencias. | Disponer de datos o fuente de información para la generación de informes de otras dependencias. | # acciones de apoyo realizadas en la vigencia. |  |  | Jefe de facturación | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 10.3 Planear las metas de programación de P y P con respecto al año anterior. |  | 30 de Marzo 2024 |  |  |  | Matrices de programación proyectadas y ajustadas según contratación con las diferentes EPS | Disponer de un instrumento de planeación para el cumplimiento de metas. | Cumplimiento de metas o matrices de programación dela vigencia 2024 | Informe de cumplimiento de las vigencias anteriores. | Matriz de programación ajustadas | Jefe de facturación | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
LINEA DE ACCION 11: GESTION ALMACEN - 2024
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2024
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | Garantizar el suministro de los insumos y equipos en la entidad | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestión Almacen | 11.1 Actualizar inventario institucional |  | 30 de Marzo 2024 |  |  |  | Disponer de un inventario actualizado. | Almacén dispondrá de un inventario actualizado que le permita establecer controles | % de cumplimiento de la actualización del inventario. | Inventario de la vigencia anterior | Inventario Actualizado | Almacén | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 11.2 Dar de baja a equipo en estado de obsolescencia |  |  | 30 de Junio 2024 |  |  | Sacar del inventario los equipos que estén obsoletos. | Conformara el un grupo de baja de equipos. | total de equipos a dar de baja/ total de equipos obsoletos. | No se ha efectuado | Relación de equipos de baja | Almacén | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 11.3 Seguimiento a los planes mantenimiento de equipos biomédicos, aires, plantas y equipos de oficina. |  | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Tener información referente al proceso de mantenimiento. | Se dispondrá en tiempo real un informe de seguimiento a las acciones de mantenimiento. | # de seguimientos | No se ha efectuado | Informe de seguimiento | Almacén | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 11.4 Recepción y entrega de insumos y elementos de oficina. |  | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Gestión eficiente de entrega de insumos y elementos de equipos. | oportunidad en la entrega de los elementos y equipos. | % de oportunidad de entrega | gestión de la vigencia anterior. | 90% | Almacén | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Gestión Financiera y Administrativa. | Mantener en óptimas condiciones los equipos biomédicos, cómputos, aires , planta eléctrica y vehículos. | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestión Almacen | 11.4. Ejecutar el plan de mantenimiento hospitalario para los equipos biomédicos, cómputos, aires , planta eléctrica y vehículos. |  | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Optimalizar la funcionalidad de equipos de la entidad. | Mantenimiento hospitalario para garantizar las condiciones de operatividad. | % de Cumplimiento en la ejecución del plan de mantenimiento. | 90 | 90% |  | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Jefe de mantenimiento
[13 empty] | Informe de vigencia anteriores. | Informes presentados a gerencia o jefe administrativo |  | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 11.5. Informar el estado de los equipos biomédicos, cómputos, aires, planta eléctrica y vehículos |  | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | [5 empty] | Jefe de mantenimiento
LINEA DE ACCION 11 : ESTADISTICA - 2024
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2024
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | 16.Gestion de estadística de la ESE | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestion estadistica | 11.Diligenciamiento del RUAF en la pagina del ministerio de la Protección Social. |  | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | oportunidad en el cargue de la información | La oficina de estadística verificará de manera eficiente y oportuna del cargue de la información en RUAF y pagina web. Y reporte extemporaneo de la Información en la eventualidad que los Médicos no la presenten en el tiempo estipulado. | # de registro efectuados/# de nacidos vivos y certificados de defunción. | 90% | 100% | Estadística | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 11 .2 Ingresos y actualizaciones de historias clínicas. |  | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Apertura de historias clínicas | Ingreso a la base de datos de historias clínicas y censo poblacional. | # de ingresos y actualizaciones de las historias clínicas/total de pacientes. | 90% | 100% | Estadística | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 11.3 Informes mensuales de la producción. |  | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | oportunidad en la generación de los informes. | Se efectuara informe detallado de la producción de los servicios ofrecidos por la entidad. | # de informes realizados/ # de informes programados | 100% | 100% | Estadística | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
LINEA DE ACCION 12 : JURIDICA - 2024
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2024
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | .Gestion Juridica de la ESE | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestion Juridica | 12.1 Dar respuestas a las PQRS solicitadas a la ESE |  | Toda la vigencia 2024 |  |  |  | Ooportunidad de respuesta | La oficina de Juridic verificará de manera eficiente y oportuna dara respuestas a las PQRS | Respuestas ancia todas las PQRS solicitadas en la vig | 70% | 100% en oportunidad | Asesor Juridico | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  |  | 12.2 Llevar reunines de comité de defensa Juridica |  | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Convocar las reuniones del comité. | El asesor de Juridica llevara la secretaria del comité de defensa juridica de la entidad. | # de reuniones realizadas/ las programadas | 3 reuniones efectuadas | Realizar dos reuniones cada mes | Asesor Juridico | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
LINEA DE ACCION 13 : GESTION DE CARTERA - 2024
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2024
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | .Gestion de Carterade la ESE | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestion de Cartera. | 13.1 Hacer gestión de cartera por venta de servicios de salud de los regímenes subsidiado y contributivo y radicar las respectivas cuentas con los soportes y dar respuestas a glosas. |  | Toda la vigencia 2024 |  |  |  | Efectuar una buena gestión de cartera y de cuentas de difícil cobro | El funcionario responsable de la gestion de cartera realizara la gestion de manera oportuna según cortes de radizacion. | % de recuperación de cartera | 90% | 100% en oportunidad | Gestor de Cartera | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Gestión Financiera y Administrativa. | Gestion de Carterade la ESE | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestion de Cartera. | 13.2 Rendir informes de la gestión de contratación a la gerencia y grupo financiero de la entidad a fin de tomaar desiciones que permitan mejorar la gestion de recaudo. |  | Toda la vigencia 2024 |  |  |  | Oportunidad en el reporte de la informacion para la toma de desiciones. | Realizara de manera periodica informes del estado de la cartera de la ESE | # de reuniones realizadas/ las programadas | 90% | 100% en oportunidad | Gestor de Cartera | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
LINEA DE ACCION 14 : GESTION DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD - 2024
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION | DIMENSION MIPG | POLITICA MIPG | ACTIVIDAD |  | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2024
TRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Financiera y Administrativa. | Gestion de Contratacion de los servicios de la ESE | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestion de Contratacion de los servicios de Salud. | 14.1 Realizar procesos de contratación con las diferentes E.P.S de las cuales tiene contratado los servicios de salud con la ESE |  | Toda la vigencia 2024 |  |  |  | Realizar una buena contratación en términos de asignación de recursos de la UPC establecida por usuarios | NA | % Contratación de servicios | 100% | 10% | Gestor de Contratacion de Servicios en salud | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Gestión Financiera y Administrativa. | Gestion de Contratacion de los servicios de la ESE | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestion de Contratacion de los servicios de Salud. | 14.2 Rendir informes de la gestión de contratación de la gerencia |  | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Rendir 2 Informe a Gerencia | NA | # de reuniones realizadas/ las planeadas | 2 | 2 informes presentados | Gestor de Contratacion de Servicios en salud | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Gestión Financiera y Administrativa. | Gestion de Contratacion de los servicios de la ESE | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestion de Contratacion de los servicios de Salud. | 14.3 Rendir informes trimestrales del decreto 2193 a la Secretaria de salud Departamental |  | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Rendir 4 informes | NA | # de reuniones realizadas/ las planeadas | 4 | 4 | Gestor de Contratacion de Servicios en salud | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Gestión Financiera y Administrativa. | Gestion de Contratacion de los servicios de la ESE | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestion de Contratacion de los servicios de Salud. | 14.4 Proceso de radicación de cuenta medicas por conceptos de prestación de servicios de Salud. |  | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Radicar el 100% | NA | # de cuentas radicadas/ las cuentas por radicar | 90% | 100% | Gestor de Contratacion de Servicios en salud | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
LINEA DE ACCION 15 : GESTION DE REPORTE DE INFORMACION 2193 Y SUPERSALUD
Gestión Financiera y Administrativa. | Cumplir oportunamente con la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única y decreto 2193 de 2004 | Dimension 3: Gestión con Valores Para Resultados | Gestión en oportunidad de reporte. | 15.1 Reunión de evaluación de producción y resultado por parte del grupo financiero y gerencia. |  | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Mantener la oportunidad del reporte de la información según normatividad vigente | Oportunidad en la Entrega del Reporte de Información en Cumplimiento de la Circular Única Expedida por la superintendencia Nacional de Salud | # de reuniones realizadas. | Actas de reuniones vigencia anterior. | 2 Actas de reuniones realizadas trimestrales | Grupo financiero y gerencia | financieros, equipo de oficinas y papelería
|  |  |  | 15.2 Verificación de la información por parte de la secretaria de salud Departamental. |  | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 |  |  | # de reuniones realizadas. | Actas de reuniones vigencia anterior. | 2 Reuniones efectuadas.
|  |  |  | 15.3 Cargar información en el aplicativo. |  | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 |  |  | Cumplimiento oportuno de los informes de acuerdo con la normatividad vigente | Favorable | Favorable | Contador y estadística

## Gestion Clinico Asistencial.
E.S.E DONALDO SAUL MORON MANJARREZ
FORMATO: PLAN DE ACCION INTEGRADO SEGÚN DECRETO 612 - VIGENCIA 2024
LINEA DE ACCION 16 : CLINICO ASISTENCIAL - 2024
PROYECTO, PLANES Y PROGRAMAS | LINEA DE ACCION |  | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA |  |  |  | META DEL PRODUCTO FINAL | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | AREA RESPONSABLES | RECURSO
2024
TRIMESTRE
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | DETALLE | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | RESULTADO DEL INDICADOR FINAL
Gestión Clínico Asistencial. | Captación de las gestantes afiliadas ante de la semana 12 |  | 16.1. Capacitar – socialización al personal de salud de acuerdo a las MIAS y RIAS Y MAITE | 30 de Marzo 2024 |  |  |  | Captar el 85% de las gestantes afiliadas ante de la semana 12 | Proporción de Gestantes Captadas Antes de la Semana 12 de Gestación. | # asignado capacitado del personal capacitado/personal asistencial involucrado | 0 | Acta de socialización. | Subdirector Científico | financieros, equipo de oficinas y papelería
|  |  | 16.2 Realizar búsqueda activa de gestantes en el primer trimestre de gestación en el área de la zona de influencia institución, para incluirlas en los controles prenatales de la ESE y mantenerlas. | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 |  |  | % de búsqueda activa de gestantes ante la semana 12 | 0 | #. de gestantes identificadas antes de la semana doce (12)
Gestión Clínico Asistencial. | Captación de las gestantes afiliadas ante de la semana 12
|  |  | 16.3. Realizar charlas sobre el reconocimiento de los signos de alarma durante la gestación. | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 |  |  | # de charlas efectuadas. | 0 | Actas de socialización | Coordinadora de P y P y SIAU
|  |  | 16.4. Realizar seguimientos a las gestantes para verificar la permanencia en los controles prenatales implementados por la institución. | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 |  |  | Total de las gestantes que permanecen en controles/ las gestantes identificadas # de reportes realizados | NA | 90%
Gestión Clínico Asistencial. | Captación de las gestantes afiliadas ante de la semana 12 | [6 empty] | Captar el 85% de las gestantes afiliadas ante de la semana 12 | Proporción de Gestantes Captadas Antes de la Semana 12 de Gestación.
|  |  | 16.5. Reporte semanal de pruebas de embarazos positivos. | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 |  |  | los casos positivos / #. de reportes realizados | NA | 100%
|  |  | 16.6. Aumentar la captación de las gestantes en el programa de control prenatal. | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 |  |  | # de mujeres gestantes a quienes se les realizó por lo menos una valoración médica y se inscribieron el Programa de Control Prenatal de la ESE, a más tardar en la semana 12 de gestación/Total de mujeres gestantes identificadas. | 0.55 | ≥0.85 | Subdirector Científico
Gestión Clínico Asistencial. | Captación de las gestantes afiliadas ante de la semana 12
Gestión Clínico Asistencial. | Conservar el indicador en cero (0) casos de sífilis congénita en recién nacidos de la institución. |  | 16.7. Efectuar - socializar al personal de salud sobre la transmisión madre e hijo del VIH y la SIFILIS CONGENITA. | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 |  | Cero (0) casos de sífilis congénita en recién nacidos de la institución. | Incidencia de Sífilis Congénita en Partos Atendidos | # de socializaciones realizadas/ las programadas | 0 | Actas de socialización | Subdirector Científico | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
|  |  | 17.2. Realizar serología para SIFILIS a las gestantes en cada trimestre del embarazo. | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 |  |  | # de pruebas realizadas/ las programadas | 0 | Reporte sobre casos positivos
|  |  | 17.3. Hacer seguimiento para verificar adherencia a los tratamientos de las gestantes con resultados positivos para sífilis. | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 |  |  | # de recién nacidos con diagnóstico de Sífilis Congénita en población atendida por la ESE en la vigencia. | 0 | Seguimiento efectuado.
|  |  | 17.4. Garantizar tratamiento a la pareja de las gestantes con resultados positivos para sífilis, para evitar la reinfección de las gestantes. | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 |  |  | Tratamiento aplicados /sobre el número de casos de sífilis gestacionales | 0 | Tratamiento aplicado
Gestión Clínico Asistencial. | 21. Conservar el indicador en cero (0) casos de sífilis congénita en recién nacidos de la institución. |  |  | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024
|  |  | 17.5. Diseñar e implementar estrategias de información y educación enfocadas a la prevención de la sífilis, dirigidas a la población en general. | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 |  |  | #de charlas realizadas | 0 | Estrategias implementadas y adoptadas
|  |  | 17 .6. Evitar casos de sífilis congénita en partos atendidos en la entidad | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 |  |  | Cero casos presentados en la vigencia. | 0 | 0 | Subdirector Científico, coordinador P y P y SIAU.
Gestión Clínico Asistencial. | cumplimiento de los objetivos institucionales del área clínico asistencial |  | 18..1. Implementar la guía de atención estrictamente a cada uno de usuarios de los programas de Hipertensión Arterial estipulados en la guía técnica. | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 | Aumentar la inclusión de los pacientes con diagnóstico de hipertensión y aplicar la guía de enfermedad hipertensiva |  | # de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de atención de enfermedad hipertensiva adoptada por la ESE / Total historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial ate | 1 | 0.9 | Subdirector Científico, coordinador P y P y SIAU. | Financieros, equipo de oficinas y papelería.
Gestión Clínico Asistencial. | Garantizar la aplicación de la norma técnica de detección temprana de alteraciones del crecimiento y desarrollo de al menos el 85% de los pacientes inscritos al programa. |  | 18..1. Socializar la guía de atención a cada uno de los responsables de implementar dichas actividades | 30 de Marzo 2024 |  |  |  | Aplicar la guía al 85% de los menores inscritos en el programa de crecimiento y desarrollo | Evaluación de Aplicación de la Guía De Atención de Crecimiento y Desarrollo. | # de historias clínicas que hacen parte de la muestra representativa de niños(as) menores de 10 años a quienes se le aplicó estrictamente la guía técnica para la detección temprana de las alteraciones del crecimiento y desarrollo/Número de historias clínicas de niños(as) menores de 10 años incluidas en la muestra representativa a quienes se atendió en consulta de crecimiento y desarrollo en la ESE en la vigencia. | 0 | Guía Socializada | Subdirector Científico | Financieros, equipo de oficinas y papelería
|  |  | 18..2. Ejecutar estrictamente a cada uno de los menores los procedimientos de crecimiento y desarrollo estipulados en la guía técnica. | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic 2024 |  |  |  | 0.81 | Auditorias realizadas en un 100% de las programadas
|  |  | 18.3. Auditoria de historias clínicas mensual | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 |  |  |  |  | 2
30 de Dic 2024
|  |  | 18.4 Plan de mejora y seguimiento hallazgos auditoria HC | 30 de Marzo 2024 |  | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic 2024 |  |  |  | 85% | 0.85
30 de Junio 2024
Gestión Clínico Asistencial. | Mantener el indicador de reingreso al servicio de urgencias por la misma causa y el mismo paciente menor al 3% del total de consultas en la vigencia. |  | 19.1. Evaluar el cumplimiento de los protocolos de atención. | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic 2024 | Mantenernos en el resultados del indicador en toda la vigencia anteriores. | Mantener el indicador de reingreso al servicio de urgencias por la misma causa y el mismo paciente menor al 3% del total de consultas en la vigencia. |  | = 0, 002 | Reuniones de seguimiento realizadas | Subdirector Científico | financieros, equipo de oficinas y papelería
#de consultas al servicio de urgencias, por el mismo diagnóstico y el mismo paciente, mayor de 24 y menor de 72 horas que hacen parte de la muestra representativa/Total de consultas del servicio de urgencias durante el periodo incluidas en la muestra representativa
|  |  | 19.2. Concientizar a los pacientes de la necesidad de cumplir con las indicaciones terapéuticas dadas por el profesional responsable de la atención. | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic 2024 |  |  |  |  | = 0, 002
Gestión Clínico Asistencial. | Garantizar la oportunidad en consulta externa por médico general en un promedio de no mayor a 3.0 días hábiles. |  | 20.1. Mantener la eficiencia en la asignación de citas de consulta médica general | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic 2024 | Mantener la oportunidad en Consulta externa. | Oportunidad en la Asignación de Citas de Atención de Consulta Médica General. | Total de citas admitidas/total de citas solicitadas | 1 | Admitir citar en un 100% | Subdirector Científico | financieros, equipo de oficinas y papelería
|  |  | 20.2. Garantizar la oportunidad en el servicio | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic. 2024 |  |  | Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta médica general y la fecha para la cual es asignada la cita/Número total de consultas médicas generales asignadas en la institución. | 1 | 1
Gestión Clínico Asistencial. | Realizar análisis periódicos de situación de salud de la población atendida. |  | 20.1. Reunión de Consolidación la información referente al estado de salud de la población. | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic 2024 | Presentar cuatros informes RIPS | Utilización de información de Registro Individual de prestaciones - RIPS. | Reuniones realizadas | 4 | Actas de reuniones | Subdirector Científico | financieros, equipo de oficinas y papelería
|  |  | 20.2. Elaborar y Presentar los informes trimestrales ante la Junta directiva. | 30 de Marzo 2024 | 30 de Junio 2024 | 30 de Sep 2024 | 30 de Dic 2024 |  |  |  | 4 | 4
# de informes RIPS presentados
FUNDAMENTO LEGAL |  |  |  | La ley 10 de 1990: Donde se definen algunos lineamientos para la descentralización administrativa. La ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema general de seguridad social en salud y se adoptan otras disposiciones y establece los regímenes jurídicos para los afiliados y no afiliados a dicho sistema. La ley 152 de 1994: Por la cual se establece la ley orgánica del plan de desarrollo y tiene como propósito establecer procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo. Ley 715 del 21 de diciembre de 2004: define “Las competencias y recursos para los entes territoriales del orden municipal y departamental, destinados para la salud y educación con cargo al sistema de participaciones.” Ley 909 de 2005: Por la cual se establece los estamentos para regular la Carrera Administrativa. Ley 1122 de 2007: Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones. Ley 1450 de 2011: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014. Artículos 72 y 74 de la Ley 1438 del 2011: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Decreto 139 de 1996: Por el cual se establecen los requisitos y funciones para los Gerentes de Empresas Sociales del Estado y Directores de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del sector público y se adiciona el Decreto número 1335 de 1990. Decreto 4445 de 1996: El cual determina los requisitos esenciales vigentes de los hospitales. Las condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones prestadoras de servicios de salud pública, privada o mixta, en las fases de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento. Decreto 1876 de 1994: Hace referencia a la plataforma jurídica de las ESE. Resolución 710 del 2012: Por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración, presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones. Resolución 408 del 2018: Por medio de la cual se modifica la resolución número 710 de 2012 y se dictan otras disposiciones. Decreto 612 de 2018 Por medio del cual se integran los planes de Accion en cumplimiento al MIPG. Circular 001 de 2018 del Consejo para la Gestion y Desempeño Institucional.
|  | REVISADO | [8 empty] | APROBADO
|  | LIDER ADMINISTRATIVO | [8 empty] | GERENTE DE LA ESE